## Planilha Final (hidden)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | [10 empty] | Folha: | 1/1
[12 empty] | Data: | 2018-10-16
Reprogramação - 4º Termo Aditivo
Item | Descrição do Produto | Contrato após 2ª Reprogramação |  |  |  | Medido/Pago/À executar |  | Supressão |  | Acréscimo |  | Contrato Reprogramação
|  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Quantidade | Preço Total (R$) | Quantidade | Preço Total (R$) | Quantidade | Preço Total (R$) | Quantidade | Preço Total (R$)
1 | Operação Tapa Buraco | m3 | 140.6783 | 748.82 | 105342.74 | 140.6783 | 105342.74 |  |  | 33.8409 | 25340.74 | 174.5192 | 130683.48
2 | Recapeamento Asfáltico espessura média=4cm | m2 | 596 | 30.29 | 18052.84 | 596 | 18052.84 |  |  |  |  | 596 | 18052.84
3 | Reciclagem de Pavimento (suprimido) | m2 |  | 53.85 |  | 0
4 | Recuperação de Pavimento (Tipo A) Fresagem e=5cm | m2 | 713.9 | 49.89 | 35616.471 | 713.9 | 35616.471 |  |  |  |  | 713.9 | 35616.471
5 | Recuperação de Pavimento (Tipo B) e=4cm | m2 | 600 | 58.73 | 35238 | 600 | 35238 |  |  |  |  | 600 | 35238
6 | Recuperação de PV | und | 6 | 587.6 | 3525.6 | 6 | 3525.6 |  |  |  |  | 6 | 3525.6
7 | Demolição de Pavimento Asfáltico (Quebra Molas) (suprimido) | m3 |  | 56.16 |  | 0
8 | Execução de Ondulações transversais novas (Quebra-molas) | m3 | 90 | 730.4 | 65736 | 90 | 65736 |  |  |  |  | 90 | 65736
9 | Correção de Quebra-molas existentes | m3 | 35 | 748.96 | 26213.6 | 35 | 26213.6 |  |  |  |  | 35 | 26213.6
10 | Execução de Rede Pluvial de Ø 600 mm | m | 633 | 339.06 | 214624.98 | 633 | 214624.98 | 67.98 | 23049.2988 |  |  | 633 | 214624.98
11 | Execução de Rede Pluvial de Ø 400 mm | m | 119 | 194.19 | 23108.61 | 119 | 23108.61 | 11.8 | 2291.442 |  |  | 119 | 23108.61
12 | Execução de Boca de Lobo Simples | und | 94 | 1155.65 | 108631.1 | 94 | 108631.1 |  |  |  |  | 94 | 108631.1
13 | Execução de Boca de Lobo Dupla | und | 7 | 1716.47 | 12015.29 | 7 | 12015.29 |  |  |  |  | 7 | 12015.29
14 | Ampliação de Descida d'água | und | 120 | 137.24 | 16468.8 | 120 | 16468.8 |  |  |  |  | 120 | 16468.8
15 | Caixa de Passagem em alvenaria (120x120x200cm) | und | 6 | 3049.31 | 18295.86 | 6 | 18295.86 |  |  |  |  | 6 | 18295.86
16 | Recuperação de Pavimento (Tipo C), tratamento sub leito=20cm, base=20cm, imprimação, pintura de ligação e capa asfáltica=5cm. (acréscimo) | m2 | 1499 | 53.85 | 80721.15 | 1499 | 80721.15 |  |  |  |  | 1499 | 80721.15
17 | Fresagem de Pavimento Asfáltico e=10cm, com recomposição de capa asfáltica e=3 cm | m2 | 121.0911 | 34.7837 | 4212 | 121.0911 | 4212 |  |  |  |  | 121.0911 | 4212
ADITIVO
18 | Imprimação | m2 | 2781.6 | 4.648 | 12928.8803 | 2781.6 | 12928.8803 |  |  |  |  | 2781.6 | 12928.8803
19 | Base (bica corrida) | m3 | 71.95 | 54.096 | 3892.21 | 71.95 | 3892.21 |  |  |  |  | 71.95 | 3892.21
20 | Transporte de qualquer natureza | m3 | 10 | 17.719 | 177.19 | 10 | 177.19 |  |  |  |  | 10 | 177.19
21 | Demolição parede concreto do canal | m3 | 0.11 | 34.28 | 3.6 | 0.11 | 3.6 |  |  |  |  | 0.11 | 3.6
22 | Demolição piso-concreto acima do canal | m3 | 0.09 | 34.28 | 2.91 | 0.09 | 2.91 |  |  |  |  | 0.09 | 2.91
23 | Recomposição piso em concreto entre o canal e o pavimento | m3 | 0.14 | 264.62 | 37.0468 | 0.14 | 37.0468 |  |  |  |  | 0.14 | 37.0468
24 | Caixa de passagem em alvenaria (120x120x200cm) | und | 2 | 3049.31 | 6098.62 | 2 | 6098.62 |  |  |  |  | 2 | 6098.62
25 | Concreto para envelopamento de manilha | m3 | 11 | 264.62 | 2910.82 | 11 | 2910.82 |  |  |  |  | 11 | 2910.82
TOTAL |  |  |  |  | 793854.3181 |  | 793854.3181 |  | 25340.7408 |  | 25340.74 |  | 819195.0581
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentàvel | [6 empty] | Secretário de Obras e Serviços Públicos
__________________________________________________ | [6 empty] | __________________________________________________

## Resumo (hidden)
BDI
Resumo de Custos | [7 empty] | 1.25
Composição | Código | Descrição | Unidade | índice | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço Total (R$)
| 1. | Pavimento | m2
| 1.1 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 1 |  | 29.196 | 36.495
Cotação | 1.1.1 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C | m2 | 1 | 1.3735 | 1.3735 | 1.7168
Comp.01 | 1.1.2 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | m3 | 0.04 | 695.5632 | 27.8225 | 34.7782
| 1.4 | Reciclagem de Pavimento | m2 | 1 |  | 37.896 | 47.37
SICRO2 (4011484) | 1.4.1 | Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base | m3 | 0.2 | 49.13 | 9.826 | 12.2825
SINAPI (72943) | 1.4.2 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C | m2 | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.9625
SINAPI (96401) | 1.4.3 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m2 | 1 | 5.5 | 5.5 | 6.875
Cotação | 1.4.4 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | m3 | 0.03 | 700 | 21 | 26.25
SINAPI (93596) |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada | m3xkm
| 5. | Drenagem
| 5.1 | Rede Pluvial - DN 600mm | m |  |  | 326.7177 | 408.3972
SETOP (DEM-PIS-070) | 5.1.1 | Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático, inclusive afastamento | m2 | 1 | 7.1548 | 7.1548 | 8.9435
SETOP (TER-ESC-060) | 5.1.2 | Escavação mecânica de valas com descarga lateral 1,50 m < H <= 3,0 m, e acerto do fundo | m3 | 1.9 | 5.4513 | 10.3574 | 12.9468
SETOP (DRE-CON-005) | 5.1.3 | Concreto para berço e contraberço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento | m3 | 0.22 | 255 | 56.1 | 70.125
SETOP (DRE-TUB-075) | 5.1.4 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado PA1 D = 600 mm | m | 1 | 148.7066 | 148.7066 | 185.8833
SETOP (TRA-CAM-020) | 5.1.5 | Transporte de material para reaterro em caminhão DMT > 5 km (dentro do perímetro urbano) | m3 | 1.4 | 17.0884 | 23.9238 | 29.9048
SETOP (TER-REA-010) | 5.1.6 | Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória | m3 | 1.4 | 26.0319 | 36.4447 | 45.5559
Comp.01 | 5.1.7 | Recomposição de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | m3 | 0.05 | 695.5632 | 34.7782 | 43.4727
SETOP (TRA-CAR-010) | 5.1.8 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica | m3 | 0.5 | 1.4161 | 0.70803 | 0.88503
SETOP (TRA-CAM-020) | 5.1.9 | Transporte de material de qualquer natureza para bota-fora em caminhão DMT > 5 km (dentro do perímetro urbano) | m3 | 0.5 | 17.0884 | 8.5442 | 10.6803
| 5.2 | Rede Pluvial - DN 400mm | m |  |  | 194.2579 | 242.8224 |  | 21854.0157
SETOP (DEM-PIS-070) | 5.2.1 | Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático, inclusive afastamento | m2 | 0.7 | 7.43 | 5.201 | 6.5012
SETOP (TER-ESC-060) | 5.2.2 | Escavação mecânica de valas com descarga lateral 1,50 m < H <= 3,0 m, e acerto do fundo | m3 | 0.84 | 5.28 | 4.4352 | 5.544
SETOP (DRE-CON-005) | 5.2.3 | Concreto para berço e contraberço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento | m3 | 0.13 | 326 | 42.38 | 52.975
SETOP (DRE-TUB-065) | 5.2.4 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado PA1 D = 400 mm | m | 1 | 76.04 | 76.04 | 95.05
SETOP (TRA-CAM-020) | 5.2.5 | Transporte de material para reaterro em caminhão DMT > 5 km (dentro do perímetro urbano) | m3 | 0.6 | 17.0884 | 10.2531 | 12.8163
SETOP (TER-REA-010) | 5.2.6 | Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória | m3 | 0.6 | 26.0319 | 15.6191 | 19.5239
Comp.01 | 5.2.7 | Recomposição de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | m3 | 0.05 | 695.5632 | 34.7782 | 43.4727
SETOP (TRA-CAR-010) | 5.2.8 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica | m3 | 0.3 | 1.4161 | 0.42482 | 0.53102
SETOP (TRA-CAM-020) | 5.2.9 | Transporte de material de qualquer natureza para bota-fora em caminhão DMT > 5 km (dentro do perímetro urbano) | m3 | 0.3 | 17.0884 | 5.1265 | 6.4082
| 6. | Drenagem (Boca de Lobo Simples) | und | 1 |  | 1113.5999 | 1391.9999 |  | 5567.9996
SETOP (DRE-BOC-010) | 6.1 | Boca de lobo simples (Tipo B - concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | und | 1 | 905.1441 | 905.1441 | 1131.4301
SETOP (15144.3.24.40) | 6.2 | Tubo PVC EB- 644/NBR-7362 da ABNT para rede coletora de esgoto JE DN 400mm | m | 1 | 178.7205 | 178.7205 | 223.4007
Comp.01 | 6.3 | Recomposição de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | m3 | 0.04275 | 695.5632 | 29.7353 | 37.1692
| 7. | Drenagem (Boca de Lobo Dupla) |  |  |  | 1654.0186 | 2067.5233
SETOP (DRE-BOC-015) | 7.1 | Boca de lobo dupla (Tipo B - concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | und | 1 | 1594.548 | 1594.548 | 1993.1849
Comp.01 | 7.2 | Recomposição de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | m3 | 0.0855 | 695.5632 | 59.4707 | 74.3383
| 9. | Drenagem (Caixa de Passagem) | und |  |  | 2938.36 | 3672.95 |  | 14691.8
Cotação | 9.1 | Caixa de captação e drenagem Tipo A (120 x 120 x 200 cm), D = 500 mm a 1500mm, inclusive escavação, reaterro e bota fora | und | 1 | 2938.36 | 2938.36 | 3672.95

## ORÇAMENTO
X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO: |  |  | REFORMAS- BANHEIROS POLIESPORTIVO, CASA DE CULTURA |  |  | DATA BASE: | DATA: | 15/03/2022
Fonte de pesquisa dos custos unitários: |  |  | SINAPI, SETOP, Composição, Cotação |  |  | 10/21 E 01/22 | BDI | 25%
ITEM / SUB ITEM | FONTE | CÓDIGO FONTE | META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | PREÇO TOTAL | 1.25
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - POLIESPORTIVO
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 480 | 600 | 1350
1.2 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 2 | 671.48 | 839.35 | 1678.7
1.3 | SINAPI | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L=7M | M | 100 | 3.22 | 4.025 | 402.5
1.4 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H=70/76CM | UN | 4 | 44.1 | 55.125 | 220.5
1.5 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | % | 0.5 | 74146.449 | 92683.0612 | 463.4153
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM 01 |  |  |  | 4115.1153
2. |  |  | BANHEIRO MASCULINO
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
2.1.1 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIOS, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE, CHUVEIRO) | U | 8 | 62.25 | 77.8125 | 622.5
2.1.2 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFÃO REGISTRO TORNEIRAS) | U | 3 | 14.4 | 18 | 54
2.1.3 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 7.65 | 11.3 | 14.125 | 108.0563
2.1.4 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 8.082 | 103.65 | 129.5625 | 1047.1241
2.1.5 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 68.007 | 15.07 | 18.8375 | 1281.0819
2.1.6 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 10.7926 | 30 | 37.5 | 404.7225
2.1.7 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 16.5 | 15.07 | 18.8375 | 310.8188
2.2 |  |  | PISO
2.2.1 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 16.5 | 28.5 | 35.625 | 587.8125
2.2.2 | SETOP | ED-50724 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO 45X45CM, COR REF. PISO CERAMICO ESMALTADO BRANCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | M2 | 18.15 | 75.16 | 93.95 | 1705.1925
2.3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.3.1 | SETOP | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.06 | 64.06 | 80.075 | 164.9545
2.3.2 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3.24 | 7.28 | 9.1 | 29.484
2.3.3 | SETOP | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO | M2 | 3.24 | 26.48 | 33.1 | 107.244
2.4 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE
2.4.1 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM2, PEI IIII, ASSENTAMENTO COM ARMAGASSA INDUSTRIALIZADA ., INCLUSIVE REJUNTAMENTO - COR BRANCA | M2 | 58.607 | 64.71 | 80.8875 | 4740.5737
2.5 |  |  | GRANITOS
2.5.1 | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 7.74 | 560.81 | 701.0125 | 5425.8368
2.5.2 | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM | M2 | 0.16 | 255.52 | 319.4 | 51.104
2.6 |  |  | ESQUADRIAS
2.6.1 | SETOP | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA DE ABRIR ,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 3.75 | 533.93 | 667.4125 | 2502.7969
2.6.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | U | 1 | 972.44 | 1215.55 | 1215.55
2.7 |  |  | BANCADA
2.7.1 | SETOP | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , COR CINZA ANDORINHA, ESP.2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30MM), EXCLUSIVE RODABANCA, TESTEIRA FURO EM BANCADA, CUBA, VALVULA SIFÃO TORNEIRA E ENGATE | M2 | 1.0575 | 318.35 | 397.9375 | 420.8189
2.7.2 | SETOP | ED-48347 | RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA DA COR DA PEDRA | M | 2.35 | 42.39 | 52.9875 | 124.5206
2.7.3 | SETOP | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO,CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.35 | 169.7 | 212.125 | 498.4937
2.8 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ESPELHO
2.8.1 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR , FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 254.1 | 317.625 | 952.875
2.8.2 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 103.3 | 129.125 | 387.375
2.8.3 | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA COM INSTALAÇÃO, ALTURA MAXIMA 46CM (BACIA +ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXLCUSIVE ASSENTO | U | 1 | 476.9 | 596.125 | 596.125
2.8.4 | SETOP | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA | U | 2 | 392.55 | 490.6875 | 981.375
2.8.5 | SETOP | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | U | 2 | 229.77 | 287.2125 | 574.425
2.8.6 | SETOP | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA DN 1.1/4" (31,75MM) PARA ACESSIBILIDADE , COMPRIMENTO 70CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. | U | 2 | 205.34 | 256.675 | 513.35
2.8.7 | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRITAL E=4MM | M2 | 1.41 | 382.22 | 477.775 | 673.6627
2.9 |  |  | HIDRO-SANITARIO - AJUSTE DOS PONTOS DE ESGOTO E AGUA
2.9.1 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 70.07 | 87.5875 | 262.7625
2.9.2 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 82.92 | 103.65 | 310.95
2.10 |  |  | PINTURA
2.10.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.5 | 3.09 | 3.8625 | 63.7313
2.10.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.5 | 14.12 | 17.65 | 291.225
2.11 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
2.11.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 16.5 | 5.59 | 6.9875 | 115.2938
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM 2. |  |  |  | 27125.8359
3. |  |  | BANHEIRO FEMININO
3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
3.1.1 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIOS, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) | U | 8 | 62.25 | 77.8125 | 622.5
3.1.2 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFÃO REGISTRO TORNEIRAS) | U | 3 | 14.4 | 18 | 54
3.1.3 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 7.08 | 11.3 | 14.125 | 100.005
3.1.4 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 12.765 | 103.65 | 129.5625 | 1653.8653
3.1.5 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 89.8625 | 15.07 | 18.8375 | 1692.7848
3.1.6 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 17.0056 | 30 | 37.5 | 637.71
3.1.7 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 29.83 | 15.07 | 18.8375 | 561.9226
3.2 |  |  | PISO
3.2.1 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 29.83 | 28.5 | 35.625 | 1062.6937
3.2.2 | SETOP | ED-50724 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO 45X45CM, COR REF. PISO CERAMICO ESMALTADO BRANCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | M2 | 32.813 | 75.16 | 93.95 | 3082.7814
3.4 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE
3.4.1 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM2, PEI IIII, ASSENTAMENTO COM ARMAGASSA INDUSTRIALIZADA ., INCLUSIVE REJUNTAMENTO - COR BRANCA | M2 | 95.139 | 64.71 | 80.8875 | 7695.5559
3.4.2 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO. | M2 | 86.4875 | 26.83 | 33.5375 | 2900.5745
3.5 |  |  | GRANITOS
3.5.1 | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 15.052 | 560.81 | 701.0125 | 10551.6401
3.5.2 | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM | M2 | 0.16 | 255.52 | 319.4 | 51.104
3.6 |  |  | ESQUADRIAS
3.6.1 | SETOP | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA DE ABRIR ,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 5.55 | 533.93 | 667.4125 | 3704.1394
3.6.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | U | 1.325 | 972.44 | 1215.55 | 1610.6037
3.7 |  |  | BANCADA
3.7.1 | SETOP | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , COR CINZA ANDORINHA, ESP.2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30MM), EXCLUSIVE RODABANCA, TESTEIRA FURO EM BANCADA, CUBA, VALVULA SIFÃO TORNEIRA E ENGATE | M2 | 1.325 | 318.35 | 397.9375 | 527.2672
3.7.2 | SETOP | ED-48347 | RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA DA COR DA PEDRA | M | 2.65 | 42.39 | 52.9875 | 140.4169
3.7.3 | SETOP | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO,CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.65 | 169.7 | 212.125 | 562.1313
3.8 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ESPELHO
3.8.1 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR , FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 254.1 | 317.625 | 952.875
3.8.2 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 103.3 | 129.125 | 387.375
3.8.3 | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA COM INSTALAÇÃO, ALTURA MAXIMA 46CM (BACIA +ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXLCUSIVE ASSENTO | U | 1 | 476.9 | 596.125 | 596.125
3.8.4 | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXLCUSIVE ASSENTO | U | 2 | 462.04 | 577.55 | 1155.1
3.8.5 | SETOP | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA DN 1.1/4" (31,75MM) PARA ACESSIBILIDADE , COMPRIMENTO 70CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. | U | 2 | 205.34 | 256.675 | 513.35
3.8.6 | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRITAL E=4MM | M2 | 1.59 | 382.22 | 477.775 | 759.6622
3.9 |  |  | PINTURA
3.9.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 29.83 | 3.09 | 3.8625 | 115.2184
3.9.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.83 | 14.12 | 17.65 | 526.4995
3.10 |  |  | HIDRO-SANITARIO - AJUSTE DOS PONTOS DE ESGOTO E AGUA
3.10.1 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA ) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.5 | 82.92 | 103.65 | 466.425
3.10.2 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 54.64 | 68.3 | 273.2
3.10.3 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 40.59 | 50.7375 | 202.95
3.11 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
3.11.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 29.83 | 5.59 | 6.9875 | 208.4371
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM 3. |  |  |  | 43368.9131
4 |  |  | CASA DE CULTURA
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CASA DE CULTURA
4.1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 480 | 600 | 1350
4.1.2 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 1 | 671.48 | 839.35 | 839.35
4.1.3 | SINAPI | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L=7M | M | 2 | 3.22 | 4.025 | 8.05
4.1.4 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H=70/76CM | UN | 2 | 44.1 | 55.125 | 110.25
4.1.5 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | % | 0.5 | 9624.3368 | 12030.4211 | 60.1521
[5 empty] | SUBTOAL ITEM 4.1 |  |  | 2367.8021
4.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
4.2.1 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIOS, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) | U | 4 | 62.25 | 77.8125 | 311.25
4.2.2 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO DE METAIS COMUN (CONDUITE, SIFÃO REGISTRO TORNEIRAS) | U | 4 | 14.4 | 18 | 72
4.2.3 | SETOP | ED-48437 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GTRANITO, ARDOSIA, MARMMORITE ETC) | M2 | 3.28 | 43.46 | 54.325 | 178.186
4.2.4 | SETOP | ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.216 | 113.08 | 141.35 | 30.5316
4.2.5 | COMPOSIÇÃO | 1 | RETIRADA DE ARMÁRIO DO BANHEIRO 340X90CM | M2 | 1 | 81.465 | 101.8312 | 101.8312
4.2.6 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 0.42426 | 30 | 37.5 | 15.9098
4.3 |  |  | BANCADA
4.3.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20X30MM | M2 | 1.86 | 329.91 | 412.3875 | 767.0408
4.3.2 | SETOP | ED-48347 | RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA DA COR DA PEDRA | M | 3.1 | 42.39 | 52.9875 | 164.2612
4.3.3 | SETOP | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO,CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.6 | 169.7 | 212.125 | 551.525
4.4 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ESPELHO
4.4.1 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR , FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 254.1 | 317.625 | 635.25
4.4.2 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 103.3 | 129.125 | 258.25
4.4.3 | SETOP | ED-50833 | ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCADA, UM MODULO DE 80X110CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA E=3CM | CJ | 1 | 226.62 | 283.275 | 283.275
4.5 |  |  | HIDRO-SANITARIO
4.5.1 | ORÇAMENTO | MERCADO | TRANSPORTE DE RESÍDUOS A SER REALIZADO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO LIMPA FOSSA E HIDROJATEAMENTO | H | 1 | 340 | 425 | 425
4.6 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
4.6.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 14.5 | 5.59 | 6.9875 | 101.3187
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM 4.2 AO 4.6 |  |  |  | 3895.6294
5 |  |  | HALL POLIESPORTIVO
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
5.1.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.1 | 10.1 | 12.625 | 405.2625
5.2 |  |  | PISO
5.2.1 | SETOP | ED-50724 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO 45X45CM, COR REF. PISO CERAMICO ESMALTADO BRANCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | M2 | 32.1 | 75.16 | 93.95 | 3015.795
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM 5. |  |  |  | 3421.0575
VALOR FINAL | [7 empty] | 84294.3532
| Arcos/MG |  | 2022-03-15
| Local |  | Data
Eng./Arq. Responsável
| Nome: |  | BÁRBARA RODRIGUES TEIXEIRA
| CREA/CAU nº: |  | MG 215.438/D
ART/RRT nº:
VI MÍNIMO OBRIGATÓRIO:
398181.82
% DO REPASSE:
0.99
CP MIN OBRIGATORIA:
3981.82
CP para esse VI (incluindo Outros Itens):
58686.36

## Planilha1 (hidden)
141.8 | 425.4

## MC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES - POLIESPORTIVO
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 2*1,125
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 2 | 2
1.3 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L=7M | M | 100 | 100
1.4 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H=70/76CM | UN | 4 | 4
1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | % | 0.5
2. | BANHEIRO MASCULINO | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIOS, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE, CHUVEIRO) | U | 8 | LAVATORIOS=3 + VASO SANITARIO =3 + CHUVEIROS = 2
2.1.2 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFÃO REGISTRO TORNEIRAS) | U | 3 | TORNEIRA 3
2.1.3 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 7.65 | PORTA DE ENTRADA (80*210) + PORTA SANITARIOS (60*150*5) + PORTA 70*210
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 8.082 | (1,3*1,80*3)+(((4,95*1,80)-(0,6*1,50*4))*0,20)
2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 68.007 | PISO=16,50 (CONFORME PROJETO) + PAREDE=(4,55*2,95)+(3,7*2,95)+(5,76*2,95)+ (2,15*2,95)+(1,30*2,95)
2.1.6 | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 10.7926 | 8,08+(7,65*0,05)+(68,01*0,010)+(16,50*0,1)
2.1.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 16.5 | 16,50M² CONFORME PROJETO
2.2 | PISO | 0
2.2.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 16.5 | 16,50M² CONFORME PROJETO
2.2.2 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO 45X45CM, COR REF. PISO CERAMICO ESMALTADO BRANCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | M2 | 18.15 | 16,50M² CONFORME PROJETO + 10% | 1.65
2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.06 | (0,20*2,95)+(0,70*2,10)
2.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3.24 | (0,7*2,10)+(0,2*2,95*3)
2.3.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO | M2 | 3.24 | (0,7*2,10)+(0,2*2,95*3)
2.4 | REVESTIMENTO PAREDE | 0
2.4.1 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM2, PEI IIII, ASSENTAMENTO COM ARMAGASSA INDUSTRIALIZADA ., INCLUSIVE REJUNTAMENTO - COR BRANCA | M2 | 58.607 | (4,55*2,95)+(3,7*2,95)+(5,76*2,95)+ (2,15*2,95)+(1,30*2,95)+(0,20*2,95*3)+10%
2.5 | GRANITOS | 0
2.5.1 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 7.74 | (1,50*1,80*1)+(2,00*1,80)+(0,6*1,20*2)
2.5.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM | M2 | 0.16 | 0,8*0,20
2.6 | ESQUADRIAS | 0
2.6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA DE ABRIR ,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 3.75 | 0,8*1,50*2 + 0,9*1,50
2.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | U | 1 | A PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, APROVEITAR A MESMA
2.7 | BANCADA | 0
2.7.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , COR CINZA ANDORINHA, ESP.2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30MM), EXCLUSIVE RODABANCA, TESTEIRA FURO EM BANCADA, CUBA, VALVULA SIFÃO TORNEIRA E ENGATE | M2 | 1.0575 | 2,35*0,45
2.7.2 | RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA DA COR DA PEDRA | M | 2.35 | 2.35
2.7.3 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO,CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.35 | 2.35
2.8 | LOUÇAS, METAIS E ESPELHO | 0
2.8.1 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR , FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 3
2.8.2 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 3
2.8.3 | BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA COM INSTALAÇÃO, ALTURA MAXIMA 46CM (BACIA +ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXLCUSIVE ASSENTO | U | 1 | 1
2.8.4 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA | U | 2 | 2
2.8.5 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | U | 2 | 2
2.8.6 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA DN 1.1/4" (31,75MM) PARA ACESSIBILIDADE , COMPRIMENTO 70CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. | U | 2 | 2
2.8.7 | ESPELHO CRITAL E=4MM | U | 1.41 | 2,35*0,60
2.9 | HIDRO-SANITARIO - AJUSTE DOS PONTOS DE ESGOTO E AGUA | 0
2.9.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 3 METROS
2.9.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 3 METROS
2.10 | PINTURA | 0
2.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.5 | 16,50M² CONFORME PROJETO
2.10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.5 | 16,50M² CONFORME PROJETO
2.11 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 16.5 | 16,50 Conforme projeto
3. | BANHEIRO FEMININO | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 0
3.1.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIOS, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) | U | 8 | VASO SANITARIO=4 + CHUvEIRO 1 + LAVATORIO=3
3.1.2 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFÃO REGISTRO TORNEIRAS) | U | 3 | TORNEIRAS 3
3.1.3 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 7.08 | PORTA DE ENTRADA 80*210+ PORTA SANITARIOS 6*0,6*1,50
3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 12.765 | (1,15*1,50*5)+(1,50*1,80)+((7*1,80-(0,6*1,50*6))*0,20 | 7
3.1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 89.8625 | PISO=29,83M2 (CONFORME PROJETO) + PAREDES =(5,70+5,05+1,20+9,20+2,90+4,10+4,10+0,20)*1,85
3.1.6 | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 17.0056 | 12,77+(7,08*0,05)+(89,86*0,01)+(29,83*0,10)
3.1.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 29.83 | 29,83M2 CONFORME PROJETO
3.2 | PISO | 0
3.2.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 29.83 | 29,83M2 CONFORME PROJETO
3.2.2 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO 45X45CM, COR REF. PISO CERAMICO ESMALTADO BRANCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | M2 | 32.813 | 29,83+10% | 2.983
3.4 | REVESTIMENTO PAREDE | 0
3.4.1 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM2, PEI IIII, ASSENTAMENTO COM ARMAGASSA INDUSTRIALIZADA ., INCLUSIVE REJUNTAMENTO - COR BRANCA | M2 | 95.139 | PAREDES =(5,70+5,05+1,20+9,20+2,90)*2,95+(4,10+4,10+0,20*1,85) + 10%
3.4.2 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO. | M2 | 86.4875 | PAREDES =(5,70+5,05+1,20+9,20+2,90)*2,95+(4,10+4,10+0,20*1,85) | 8.649
3.5 | GRANITOS | 0
3.5.1 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 15.052 | (1,60*1,80)+(1,30+1,80)+(1,17*1,80*2)+(2,70*1,80)
3.5.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM | M2 | 0.16 | 0,80*0,20
3.6 | ESQUADRIAS | 0
3.6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA DE ABRIR ,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 5.55 | (0,7*1,50*4)+(0,9*1,50)
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | U | 1 | PORTA DE ENTRADA
3.7 | BANCADA | 0
3.7.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , COR CINZA ANDORINHA, ESP.2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30MM), EXCLUSIVE RODABANCA, TESTEIRA FURO EM BANCADA, CUBA, VALVULA SIFÃO TORNEIRA E ENGATE | M2 | 1.325 | 2,65*0,50
3.7.2 | RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA DA COR DA PEDRA | M | 2.65 | 2.65
3.7.3 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO,CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.65 | 2.65
3.8 | LOUÇAS, METAIS E ESPELHO | 0
3.8.1 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR , FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 3
3.8.2 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 3
3.8.3 | BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA COM INSTALAÇÃO, ALTURA MAXIMA 46CM (BACIA +ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXLCUSIVE ASSENTO | U | 1 | 1
3.8.4 | BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXLCUSIVE ASSENTO | U | 2 | 2
3.8.5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA DN 1.1/4" (31,75MM) PARA ACESSIBILIDADE , COMPRIMENTO 70CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. | U | 2 | 2
3.8.6 | ESPELHO CRITAL E=4MM | M2 | 1.59 | 2,65*0,60
3.9 | PINTURA | 0
3.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 29.83 | 29,83M2 CONFORME PROJETO
3.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.83 | 29,83M2 CONFORME PROJETO
3.10 | HIDRO-SANITARIO - AJUSTE DOS PONTOS DE ESGOTO E AGUA | 0
3.10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA ) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.5 | 4,50 METROS
3.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 4 METROS
3.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 4 METROS
3.11 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 29.83 | 29,83 Conforme projeto
4 | CASA DE CULTURA | 0 | 0 | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CASA DE CULTURA
4.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 2.25
4.1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 2 | 2
4.1.3 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L=7M | M | 100 | 100
4.1.4 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H=70/76CM | UN | 4 | 4
4.1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | % | 0.5
4.2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 0 | 0 | 0
4.2.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIOS, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) | U | 4 | 3 W.C FEMININO 1 PIA
4.2.2 | REMOÇÃO DE METAIS COMUN (CONDUITE, SIFÃO REGISTRO TORNEIRAS) | U | 4 | 3 W.C FEMININO 1 PIA
4.2.3 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GTRANITO, ARDOSIA, MARMMORITE ETC) | M2 | 3.28 | (4*0,60)+(1,10*0,80)
4.2.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.216 | 2*(0,90*0,6*0,20)
4.2.5 | RETIRADA DE ARMÁRIO DO BANHEIRO 340X90CM | M2 | 1 | 1 ARMÁRIO (4*0,9*0,03)
4.2.6 | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 0.42426 | remoção de bancada = (4*0,60*0.03)+(1,57*0,60*0.03)+ demolição de alvenaria = (2*(0,90*0,6*0,20))+ retirada de armário = (4*0,9*0,03)
4.3 | BANCADA | 0
4.3.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20X30MM | M2 | 1.86 | BANCADA BANHEIRO = (2*0,6) + BANCADA COZINHA=(1,10*0,6)
4.3.2 | RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA DA COR DA PEDRA | M | 3.1 | BANCADA BANHEIRO = (2) + BANCADA COZINHA= (1,10)
4.3.3 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO,CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.6 | BANCADA BANHEIRO = (2+0,6)
4.4 | LOUÇAS, METAIS E ESPELHO | 0 | 0 | 0
4.4.1 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR , FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 2
4.4.2 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 2
4.4.3 | ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCADA, UM MODULO DE 80X110CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA E=3CM | CJ | 1 | 1
4.5 | HIDRO-SANITARIO | 0 | 0 | 0
4.5.1 | TRANSPORTE DE RESÍDUOS A SER REALIZADO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO LIMPA FOSSA E HIDROJATEAMENTO | H | 1 | 1 VASO PRIMEIRO PAVIMENTO BANHEIRO MASCULINO
4.6 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 | 0 | 0
4.6.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 14.5 | 14,50M2 CONFORME PROJETO
5 | HALL POLIESPORTIVO
5.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 0
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.1 | 32,10M2 CONFORME PROJETO
5.2 | PISO | 0
5.2.1 | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, DIMENSÃO 45X45CM, COR REF. PISO CERAMICO ESMALTADO BRANCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | M2 | 32.1 | 32,10M2 CONFORME PROJETO
Nome: | BÁRBARA RODRIGUES TEIXEIRA |  | Data: | 2022-03-15
CREA/CAU: | MG 215.438/D
Note on E7: Preencher as quantidades de cada item nas colunas correspondentes às frentes de obra (coluna de "O" a "AH") conforme projeto.
Note on F7: Descrever a forma de apuração das quantidades informadas.

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
COMPOSIÇÃO
CODIGO | 001 | RETIRADA DE ARMÁRIO DO BANHEIRO 340X90CM | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO REFERENCIAL | VALOR
SINAPI-I | 88261 | CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.69 | 31.035
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.81 | 50.43
VALOR | [5 empty] | 81.465

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Proponente / Tomador |  |  |  | Município |  | Empreendimento (nome/apelido) |  |  |  | Prazo Total - mês(es)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS |  |  |  | ARCOS |  | REFORMA BANHEIROS POLIESPORTIVO E CASA DE CULTURA |  |  |  | 2
Item | Discriminação | Valor R$ | PESO % | Mês 1 |  |  |  | Mês 2
|  |  |  | No período |  | Acumulado |  | No período |  | Acumulado
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES - POLIESPORTIVO | 4115.1153 | 3.68 | 2983.7 | 100% | 2983.7 | 100% |  |  | 2983.7 | 100%
2. | BANHEIRO MASCULINO | 27125.8359 | 32.24 | 13080.035 | 50% | 13080.035 | 50% | 13080.035 | 50% | 26160.07 | 100%
3. | BANHEIRO FEMININO | 43368.9131 | 51.55 | 20915.045 | 50% | 20915.045 | 50% | 20915.045 | 50% | 41830.09 | 100%
4 | CASA DE CULTURA | 3895.6294 | 4.97 | 4036.66 | 100% | 4036.66 | 100% |  |  | 4036.66 | 100%
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CASA DE CULTURA | 2367.8021 | 3.68 | 2983.71 | 100% | 2983.71 | 100% |  |  | 2983.71 | 100%
5 | HALL POLIESPORTIVO | 3421.0575 | 3.88 |  |  |  |  | 3147.81 | 100% | 3147.81 | 100%
|  | Total Simples |  | 43999.14 | 54,23%% |  |  | 37142.89 | 45.77%
| Total Acumulado | 84294.3532 | 100% | [5 empty] | 100%
Arcos/MG, 15 de março de 2022
Local/Data
Eng./Arq. Responsável
Nome: BÁRBARA RODRIGUES TEIXEIRA
CREA: MG 215.438/D